## характеристика мкд
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Гостицкого сельского поселения
от 21.10.2015 2015 года № 130-п
(приложение)
Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Ленинградской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Муниципальное образование Гостицкое сельское поселение
1 | Дер. Гостицы, д. 3 | 1967 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3540.07 | 2013.63 | 1941.72 | 87 | 1735683 | 0 | 0 | 0 | 1735683 | 490.2962 | 14593.7 | 30.12.2017 | РО
2 | Дер. Гостицы, д. 4 | 1967 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3372.35 | 1991.11 | 1954.12 | 103 | 1735683 | 0 | 0 | 0 | 1735683 | 514.6806 | 14593.7 | 30.12.2017 | РО
3 | пос. Сельхозтехника, д. 5 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1819.02 | 732.2 | 687.8 | 20 | 488511 | 0 | 0 | 0 | 488511 | 268.5572 | 14593.7 | 30.12.2017 | РО
4 | пос. Сельхозтехника, д. 6 | 1971 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1816.86 | 730.86 | 730.86 | 39 | 488511 | 0 | 0 | 0 | 488511 | 268.8765 | 14593.7 | 30.12.2017 | РО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 10548.3 | 5467.8 | 5314.5 | 249 | 4448388 | 0 | 0 | 0 | 4448388 | 1542.4106 | х | х | х
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 4448388 | 0 | 0 | 0 | 4448388 | х | х | х | х

## виды работ
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году
№ п\п | Адрес МКД |  | Виды работ
II. Реестр многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016году
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Муниципальное образование Гостицкое сельское поселение
1 | Дер. Гостицы, д. 3 | 1735683 | [19 empty] | 1735683
2 | Дер. Гостицы, д. 4 | 1735683 | [19 empty] | 1735683
3 | Дер. Сельхозтехника, д. 5 | 488511 | [19 empty] | 488511
4 | Дер. Сельхозтехника, д. 6 | 488511 | [19 empty] | 488511
Итого по муниципальному образованию |  | 4448388 | [19 empty] | 4448388
Осуществление строительного контроля |  | 0
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 4448388
|  | 0 | 4448388