Администрация муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017 г.                                                                                                          № 178-п

Об утверждении отчета о ходе выполнения

муниципальной программы « Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Гостицком сельском поселении на 2017-2018 г.г.»

В соответствии с постановление администрации Гостицкого сельского поселения от  02.09.2013 г. № 94-п (с изменениями) « О порядке разработки, утверждения и контроля над реализацией муниципальных целевых программ муниципального образования Гостицкое сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Гостицком сельском поселении на 2017-2018 г.г.», утвержденной постановлением администрации Гостицкого сельского поселения от 18.10.2016 г. № 84-п  согласно приложению.

2. Данное постановление разместить на  официальном сайте администрации  Гостицкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации Фатеева В.В.

Глава администрации                                                                 В.Ф.Лебедев

Приложение

к постановлению  администрации

Гостицкого сельского поселения

от  06.12.2017  №-178п

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Гостицком сельском поселении на 2017-2018 г.г.».

1. Общий  объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования:

- общий объем финансирования Программы за 2017 год  был  запланирован в сумме – 20 тыс. рублей – мероприятия по уничтожению борщевика (средства  из местного бюджета).

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий:

По реализации данной Программы были проведены следующие мероприятия:

- Проведено обследование территории Гостицкого сельского поселения на засоренность борщевиком Сосновского

- В течение мая-июня 2017 года проводилась информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (проведение собраний граждан поселения, распространение наглядной агитации)

- Проведено мероприятие по уничтожению борщевика механическим методом - многократное скашивание (не менее 3 раза за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации.

3. Причины отклонений плановых  цифр от кассовых расходов  поселения.

В 2017 году не проводились мероприятия по уничтожению борщевика химическим методом. Стоимость однократной обработки гербицидами в 2017 году составила 25 тыс. руб. Стоимость механического метода борьбы с борщевиком Сосновского составила в 2017 году 9 тыс. руб. Так как в муниципальной программе объем финансирования в 2017 году запланирован в 20 тыс. руб., целесообразнее использовать механический метод борьбы с борщевиком Сосновского.

4. Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2014 год.

Фактический объем финансирования Программы за 2017 год составил  9 тыс. рублей.

Результат реализации Программы 2017 год:

- ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Гостицкого сельского поселения;

- исключение случаев травматизма среди населения;