Администрация    муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014                                                                                                      № 86-п

Об  утверждении  отчета  о  ходе  работ  по  муниципальной долгосрочной целевой программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гостицком сельском поселении на 2013-2015 годы» и  эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2013 году

В соответствии с постановление администрации Гостицкого сельского поселения от  02.09.2013 г. № 94-п « О порядке разработки, утверждения и контроля над реализацией муниципальных целевых программ муниципального образования Гостицкое сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гостицком сельском поселении на 2013-2015 годы» и  эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2013 году согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в официальном приложении к газете «Знамя труда» и  разместить на сайте администрации поселения.

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации Егорова Г.А.

Исполняющий обязанности

главы администрации				                	                В.Н. Камышев

Приложение

К постановлению Администрации

Гостицкого сельского поселения

от 01.07..2014    № 86

Отчет

о  ходе  работ   по  муниципальной  долгосрочной  целевой  программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2013 году

Для  улучшения   качества  жизни  и  благосостояния  населения Гостицкого  сельского  поселения  утверждена  муниципальная  долгосрочная   целевая   программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы».

Муниципальным  заказчиком  муниципальной  долгосрочной  программы   целевой  программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы»  является  Администрация  Гостицкого  сельского  поселения.

Исполнителями   муниципальной  долгосрочной  целевой   программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы» выступала  Администрация   Гостицкого  сельского  поселения.

Основные цели  муниципальной  долгосрочной  целевой   программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы»:

- повышение энергетической эффективности при производстве и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Гостицкое сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Основные задачи муниципальной долгосрочной  целевой   программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы»:

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- проведение энергетических обследований;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 10 %;

- снижение, по сравнению с 2011 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение муниципального образования Гостицкое сельское поселение на 25%;

- повышение уровня компетентности работников администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

В ходе  реализации   муниципальной  долгосрочной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы» (далее – Программы) за 2013 год  достигнуты  следующие  результаты:

- многие жители поселения, в результате проведения разъяснительной работы Администрацией Гостицкого сельского поселения, перешли на использование энергосберегающего осветительного оборудования жилищного фонда.

- получила развитие нормативная правовая и методическая база Гостицкого сельского поселения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведена разъяснительная работа с населением, направленная на стимулирование энергосберегающего поведения.

На реализацию мероприятий Программы  в 2013 году первоначально предусматривалось 8 639,25 тыс. рублей, с учетом всех внесенных изменений фактически выделено из бюджета поселения  0,0 тыс. рублей.

Основной причиной исключения первоначально запланированных программных мероприятий является недостаточность собственных финансовых средств бюджета Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района, что повлекло за собой невозможность решения поставленных задач. Мероприятия, связанные с пропагандисткой работой и проведением учебы среди населения по вопросам энергосбережения, проведены без финансирования.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Эффективность реализации  выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы» за 2013 год  выглядит следующим образом:

Е = ( 0 / 0 ) х 100 = 0 %

По результатам работы за 2013 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы» по состоянию на 01 января 2014 года.

Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2013 год

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленный на повышение энергетической эффективности. Мероприятия Программы будут реализованы в последующие годы с учётом поступления в бюджет поселения необходимых денежных средств.

Таблица 2

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2013-2018 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Гостицкого сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) в 2013 году | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 1450,0 |  |  | 1450,0 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Не исполнены первоначально запланированные мероприятия в связи с отсутствием финансовой возможности в бюджете поселения |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 3 300,0 |  |  | 1 200,0 | 2100 | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | Не исполнены первоначально запланированные мероприятия в связи с отсутствием финансовой возможности в бюджете поселения |
| 3. | Работа с работниками социальной сферы и частным сектором по вопросам экономии энергии | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Мероприятие проведено без финансирования |

## * Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

## ** Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) указываются в целом по программе и по каждому мероприятию.